АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

САЯНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2012                                    с. Агинское                                                 № 11

ОБ  ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА.

В целях обеспечения необходимых условий по предотвращению пожаров, гибели и травматизма людей в весенне-летний период 2012 года, руководствуясь п.9 ст.14 Федерального Закона от 06.03.2003  №131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности территории Агинского сельсовета на весенне-летний период 2012 года согласно приложение №1.

2. Утвердить состав комиссии по пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период  по Агинскому сельсовету на 2012 год согласно приложение №2.

3. Поручить комиссии по  пожарной безопасности обеспечить:

- координацию всех работ по пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории Агинского сельсовета;

- организовать работу по информированию населения о состоянии пожарной обстановки на территории сельсовета, а также принимаемых мерах по охране и защите населения от пожаров.

4. Ответственным лицам за исполнение мероприятий по плану организационно технических мероприятий по пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период по Агинскому сельсовету на 2012 год, регулярно предоставлять в комиссию сельсовета материалы по вопросам пожарной безопасности территории сельсовета, для рассмотрения их на комиссии по ЧС.

5. В  связи с принятием настоящего постановления, постановление №19 от 04.04.2011 года считать утратившим силу.

6. Рекомендовать Директору МУП УК ЖКХ »Агинское» Третьякову В.Н. провести проверку готовности техники, помп, первичных средств пожаротушения. Создать резерв горюче-смазочных материалов для обеспечения работ на случай чрезвычайных ситуаций в выходные и праздничные дни.

7.Для оперативного реагирования на тушение пожаров, возгораний утвердить ответственных  за информирование и оповещение населения в                д. Вятка - Кошкареву В.А.,мкр. Льнозавода – Филатова  В.А., ул. Павловка – Жукову Н.М.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной общественно-политической  газете «Присаянье».

9. Контроль, за выполнением постановления оставляю за  себя.

Глава

Агинского сельсовета                                                                  В. Е. Иванькин

Приложение №1

к постановлению администрации

Агинского сельсовета

от 28.03.2012 №11

ПЛАН

Организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности  территории  Агинского сельсовета на  весенне-летний период 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и утверждение плана мероприятий на весенне-летний пожароопасный период, предусматривающего: | До 10 апреля | Специалисты администрации Агинского сельсовета |
| 1.1 | Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) на территории Агинского сельсовета | До установления сухой и жаркой погоды | Согласно договора |
| 12 | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), оборудования пирсов и подъездов к естественном водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников; | До 10 мая | Специалисты администрации Агинского сельсовета, специалисты МУП УК ЖКХ «Агинское» |
| 1.3 | Изготовление (обновление) стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования на территории населенных пунктов; | До 1 май | Специалисты администрации Агинского сельсовета |
| 1.4 | Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе о пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период; | До 1 мая | Специалисты администрации Агинского сельсовета |
| 1.5 | Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; | До 1 мая | Специалисты администрации Агинского сельсовета, заведующие муниципального бюджетного учреждения культуры «Вятский сельский клуб» и «Павловский сельский клуб» |
| 1.6 | Проверка готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров (состояние техники, вооружения, оснащенности); | До 10 мая | Специалисты администрации Агинского сельсовета |
| 1.7 | Уборку горючих отходов с территорий прилегающих к усадьбам граждан, учреждений всех форм собственности; | До 20 мая | Жители МО и руководители учреждений, организаций, предприятий |
| 1.8 | Проверка населенных пунктов с привлечением участковых инспекторов полиции, на предмет противопожарной безопасности приусадебных участков граждан; | постоянно | Специалисты администрации Агинского сельсовета |
| 1.9 | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам пожарной безопасности; | До 10 мая | Специалисты администрации Агинского сельсовета |
| 1.10 | Публикация в средствах массовой информации материалов о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и граждан, не выполняющих требования пожарной безопасности; | ежемесячно | Специалисты администрации Агинского сельсовета |
| 1.11 | Разработка и утверждение форм стимулирования граждан, активно занимающихся профилактикой пожаров и принимающих участие в их тушении; | До 1 мая | Специалисты администрации Агинского сельсовета |
| 1.12 | Организация патрулирования населенных пунктов, добровольными пожарными, гражданами и контроль этой работы; | На период особого противопожарного режима | Специалисты администрации Агинского сельсовета |
| 1.13 | Обеспечение реализации долгосрочной целевой программы» Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы» на территории Агинского сельсовета Саянского района в 2011 году | До 31 декабря 2012 года | Специалисты администрации Агинского сельсовета |

Приложение №2

к постановлению администрации

Агинского сельсовета

от 28.03.2012 №11

СОСТАВ

Комиссии по пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период на территории

Агинского сельсовета на 2012 год

Иванькин В.Е. - председатель комиссии - глава Агинского сельсовета

Подоляк Т.Т.- зам. председателя комиссии - ведущий специалист администрации Агинского сельсовета

Члены комиссии:

Мельников А.П.- ведущий специалист администрации Агинского сельсовета

Поздняков А.А. - ведущий специалист администрации Агинского сельсовета

Никитин А.А. - ведущий специалист администрации Агинского сельсовета

Третьяков В.Н.- директор МУП УК ЖКХ «Агинское» (по согласованию)